Дорожная карта

по организации и проведению  государственной итоговой аттестации

по программам основного общего образования в

МКОУ  ООШ с. Каракша Яранского района Кировской области в2015- 2016 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2015 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение итогов ГИА-9 на СПД «Статистический и аналитический анализ по итогам проведения ГИА -9 школ Кировской области и Яранского района» | 31.08.2015 г. | Санникова В.Н. | Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего образования в МКОУ ООШ с. Каракша в 2015году |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для выпускников 9 при подготовке к ГИА. | В течение года | Учителя предметники | Повышение качества знаний |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА. | В течение года | Зезель З.И. | Нормативные правовые акты, инструктивные материалы по организации и проведению ГИА в 2016 году. |
| 3.2 | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА -9 в 2016 году в Кировской области | Январь, февраль | Санникова В.Н. | Обеспечение проведения ГИА в соответствии с законодательством. |
| 4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участниках ГИА в 2016 году из числа: -выпускников МКОУ ООШ с. Каракша 2015 – 2016 учебного года. | До 01.12.2015 | Зезель З.И. | Информация о количестве участников ГИА |
| 4.2. | Формирование сведений в региональной информационной системе об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи. | Февраль 2016 | Зезель З.И. | Своевременное формирование РИС |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1. | Оформление и функционирование информационных стендов «ГИА-9» на 2 этаже школы и в учебных кабинетах. | В течение года | Зезель З.И., учителя-предметники | Информационные стенды по подготовке к ГИА |
| 5.2. | Информационное наполнение сайта школы, своевременное размещение информации по ГИА -9. | В течение года | Зезель З.И. | Размещение актуальной информации на сайте школы |
| 5.3. | Проведение родительских собраний по вопросам ГИА, консультаций и встреч с выпускниками 9 класса и их родителями (законными представителями). - Особенности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2016 году. - Изучение алгоритма организации экзамена по обязательным экзаменам, предметам по выбору в форме ОГЭ. - Ознакомление выпускников 9 класса и их родителей о сроках, местах и порядке проведения и информирования о результатах ГИА. | В течение года | Винокурова И.В. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях при директоре. Организация повторения на уроках математики, русского языка в 9 классе по подготовке к ГИА О подготовке к итоговой аттестации обучающихся: - Создание базы данных по 9 кл - организация повторения по предметам(биология, география, обществознание); - участие в пробном экзамене ГИА; | В течение года | Учителя - предметники | Информация по итогам мониторинга |